## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2025-09-15 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | 2025-09-15
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | 2025-09-15
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | 2025-09-15

## 1. ESTRATÉGICO
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [24 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [24 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [24 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [24 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | DISTRISEGURIDAD
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
DATOS GENERALES | [14 empty] | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO |  |  |  | ACUMULADOS |  |  |  |  | REPORTES META PRODUCTO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027 | ACUMULADO 2024 | ACUMULADO 2025 | ACUMULADO 2026 | ACUMULADO 2027 | ACUMULADO CUATRENIO | REPORTE META PRODUCTO A MARZO DE 2025 | REPORTE META PRODUCTO A JUNIO DE 2025 | REPORTE META PRODUCTO A SEPT DE 2025 | REPORTE META PRODUCTO A DIC DE 2025
[9 empty] | SEGUN PDD |  |  |  | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en Cartagena mediante la gestión integrada y estratégica de la seguridad pública, asegurando la dotación de infraestructura y tecnología avanzada necesaria para las operaciones policiales y la implementación de sistemas tecnológicos innovadores que apoyen la prevención del crimen y mejoren la respuesta policial. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | NO APLICA | Cámaras de seguridad mantenidas | Cámaras de seguridad mantenidas | 939 | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | 20% | Servicio | Cámaras de seguridad mantenidas | 879 | 219 | 200 | 879 | 879 | 484 | 372 |  |  |  | 0 | 200 | 172 |  | Bien
16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir tasa de hurto a personas a 550 por cada 100 mil habitantes |  | NO APLICA | Cámaras de seguridad instaladas | Cámaras de seguridad instaladas | 939 | Instalar ochocientas cuarenta y nueve (849) cámaras nuevas | 20% | Bien | Cámaras de seguridad instaladas | 849 | 212 | 399 | 167 | 0 | 25 | 640 |  |  |  | 0 | 640 | 0 |  | Servicio
16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir número de extorsiones a 90 |  | NO APLICA | Sistemas de información para la seguidad implementados | Sistemas de información implementados | 205 | Implementar cuatrocientos cuarenta (440) sistemas de información para la seguridad (alarmas comunitarias, drones, totem) | 10% | Bien | Sistemas de información implementados | 440 | 110 | 187 | 95 | 90 | 33 | 160 |  |  |  | 0 | 160 | 0
16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir número de extorsiones a 90 |  | NO APLICA | Equipos de seguridad adquiridos | Sistemas de información actualizados | 630 | Adquirir ciento veinte | 10% | Bien | Sistemas de información actualizados | 120 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
(120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares)
16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir número de hurtos a comercios a 650 |  | NO APLICA | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada | 19 | Construir cuatro (4) infraestructuras para la promoción de la cultura de la legalidad y la convivencia CAIs, subestaciones, estaciones, centro de inteligencia) | 15% | Bien | Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público |  |  | NO APLICA | Vehículos para la seguridad y convivencia entregados | Unidades dotadas | 65 | Entregar doscientos sesenta y ocho (268) vehículos para la seguridad (moto, camioneta, automóvil, camión, cuatrimotos, jet sky) | 10% | Bien | Unidades dotadas | 268 | 67 | 67 | 0 | 0 | 239 | 20 |  |  |  | 0 | 16 | 4
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Realizar acciones que permitan el fortalecimiento de la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad, así como de las dependencias de la Alcaldía, liderando la articulación y coordinación entre la institucionalidad y las comunidades para contribuir al mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana. | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público |  | PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD INTEGRAL TITAN 24 | NO APLICA | Comandos Élites de la Policía Nacional para la seguridad y protección ciudadana equipados | Unidades policiales dotadas | 0 | Equipar tres (3) Comandos Élites de la Policía Nacional para la seguridad y protección ciudadana | 35% | Bien | Unidades policiales dotadas | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público |  |  | NO APLICA | Centro de Procesamiento de Información Institucional y análisis situacional para el Seguimiento del Delito conformado | Documentos de investigación elaborados | 0 | Conformar un (1) Centro de Procesamiento de Información Institucional y análisis situacional para el Seguimiento del Delito | 35% | Servicio | Documentos de investigación elaborados | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  | SEGURIDAD HUMANA | Seguridad Ciudadana y Orden Público |  |  | NO APLICA | Operativos anuales de protección, defensa, recuperación de bienes de uso marino costero desarrollados | Unidades policiales dotadas | 0 | Desarrollar 10 operativos anuales de protección, defensa, recuperación, de bienes de uso público marino costero en el distrito a través del Ecobloque | 30% | Servicio | Unidades policiales dotadas | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Contribuir a garantizar condiciones idóneas de seguridad y socorro en las playas de manera continua, confiable y oportuna. | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Ampliar en un 100% la cobertura de respuesta acuática del Cuerpo de Bomberos | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | NO APLICA | Organismos de atención de emergencias en las playas equipados | Equipamientos dotados | 3 | Equipar a cuatro (4) organismos de atención de emergencias en playas | 60% | Bien | Equipamientos dotados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0
16. Paz, justicia e instituciones sólidas |  | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | Seguridad Ciudadana y Orden Público |  |  | NO APLICA | Infraestructura para seguridad y socorro en playas tipo Garitas | Equipamientos construidos | 9 | Construir veinte (20) garitas nuevas para la seguridad en playas | 40% | Bien | Equipamientos construidos | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Promover la sana convivencia, la participación y la movilización ciudadana entre los cartageneros y visitantes, contribuyendo a la reducción de la violencia y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias. | CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA | Seguridad Ciudadana y Orden Público | Reducir el número de casos de lesiones personales a 2.000 | CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA | NO APLICA | Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas | Personas capacitadas | 8 | Implementar ocho (8) iniciativas para la promoción de la convivencia | 100% | Servicio | Personas capacitadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 0
Note on M8: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [22 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [22 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [22 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [22 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [23 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | AVANCE Mes1 | AVANCE Mes2 | AVANCE Mes3 | AVANCE Mes4 | AVANCE Mes5 | AVANCE Mes6 | AVANCE Mes7 | AVANCE Mes8 | AVANCE Mes9 | AVANCE Mes10 | AVANCE Mes11 | AVANCE Mes12 | PROMEDIO | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
ENTIDADES
SERVIDORES
CIUDADANÍA
INTERNO

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [46 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [46 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [46 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [46 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | DISTRISEGURIDAD
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [27 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE ENERO A MARZO 2025 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE ABRI A JUNIO 2025 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 | REPORTE ACTIVIDADES PROYECTO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 | ACUMULADO ACTIVIDAD DE PROYECTO 2025 | AVANCES ACTIVIDADES DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (MARZO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (JUNIO) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (SEPTIEMBRE) | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO (DICIEMBRE) | FUENTE DE FINANCIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO JUNIO OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE OBLIGACIONES | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE COMPROMISOS | PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE OBLIGACIONES | OBSERVACIONES
Reducir tasa de homicidio a 28 por cada 100 mil habitantes | SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN | NO APLICA | Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras | CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010032 | FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DISRITO DE CARTAGENA | AUMENTAR EL NUMERO DE CAMARAS INSTALADAS Y/O CON MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR OPERACION Y SERVICIO IDONEO EN LA CIUDAD | Producto 1: Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 20% | Realizar el pago de la Energía de Cámaras de Video Vigilancia en el marco del proyecto Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032 |  | SERVICIO | 12 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 365 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | NO | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 150000000 | 0 | 48567962797 | 48567962797 |  | ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACION URBANA ICDE TELEFONIA CONMUTADA RF ICLD ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU RF DISTRISEGURIDAD | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS 2.3.4501.1000.2024130010032 | 0 | 0 | 16844499640 | 5447552323 | 6128259794 | 370650015 |  |  |  | EQUIDAD DE LA MUJER
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Efectuar el Pago de ARL del personal de apoyo a la gestión y profesional perteneciente a los niveles de riesgos 4 y 5 En El Marco Del Proyecto “Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032” |  | SERVICIO | 12 | 0 | 6 | 3 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 365 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | NO | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 40000000 | [15 empty] | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Realizar la adquisición, montaje y puesta en funcionamiento de Sala de monitoreo y Cámaras del Barrio el Pozón y CCTV del Complejo Chambacu, en el marco del proyecto de inversión Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032 |  | BIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 3100133679 | [15 empty] | GRUPOS ÉTNICOS
[10 empty] | CONTRATAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE ADQUISICIÓN. CAPTURA DE VIDEO, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO LOCAL DE VIDEO, TRANSMISIÓN Y VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN INTEGRARSE CON EL CAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS. |  | BIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 1020000000.53
[10 empty] | Pago vigencias expiradas contrato No CO1.PCCNTR.5141439 cuyo objeto es Contratar el servicio de Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Sistema CCTV Ciudadano, que incluya bolsa de repuestos y equipos, como componente Del Sistema SIES Cartagena, En El Marco Del Proyecto Implementación y Sostenimiento De Herramientas Tecnológicas Para Seguridad y Socorro, Con Código BPIN 202113001018 - VIGENCIAS EXPIRADAS EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU |  | BIEN | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 230145997
[10 empty] | Contratar la adquisición de elementos y herramientas tecnologicas para fortalecer las acciones de seguridad y salvamento en cartagena de indias como componente del proyecto de inversión construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sies cartagena en su componente cctv, que incluya bolsa de repuestos y equipos, en el marco del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Contratar el desmonte de postes y desinstalación de equipos de circuito cerrado de televisión (cctv), incluye cámaras de video, gabinetes, coronas, cableado, fibra óptica e instalaciones eléctricas en el marco del proyecto de inversión construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar las reparaciones y adecuaciones de la sala integrada de emergencia y seguridad sies y cad ubicada en la policia metropolitana de cartagena de indias, en el marco del proyecto construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Contratar la adquisición, adecuación y dotación tecnológica de reconocimiento de placas Licence Plate Recognition (LPR), sistema de almacenamiento centralizado |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar el Mantenimiento Alarma Fase II - Realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del SIES Cartagena en sus componentes Alarmas Comunitarias Inteligentes Face II, |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Contratar acciones de fortalecimiento y optimización técnica y operativa de la plataforma de recibo, atención y despacho de llamadas de seguridad y emergencias en Cartagena de Indias LINEA 123, |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar la actualización del software del sistea de video vigilancia del Distrito de Cartagena |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | REALIZAR LA COFINANCIACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN para la seguridad y convivencia |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
|  | NO APLICA | Instalar ochocientas cuarenta y nueve (849) cámaras nuevas |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Pago vigencias expiradas contrato No CO1.PCCNTR.5158803 cuyo Objeto del contrato es contratar los estudios, diseños, adquisición, implementación, prueba y puesta en funcionamiento del Circuito cerrado de televisión CCTV del Centro Histórico y Getsemaní, en el marco del Proyecto "Implementación Y Sostenimiento De Herramientas Tecnológicas Para Seguridad Y Socorro", Con Código BPIN 2021130010180 -VIGENCIAS EXPIRADAS INFOTIC S.A |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | NO | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 2648438113 | [15 empty] | CAMBIO CLIMÁTICO
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Realizar la actualización del software del sistema de video vigilancia del Distrito de Cartagena en el Marco del proyecto de inversión Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | NO | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 1800000000 | [15 empty] | CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Reducir tasa de hurto a personas a 550 por cada 100 mil habitantes |  | NO APLICA | Adquirir ciento veinte (120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares) |  | 2024130010032 |  | AUMENTAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS PARA COMUNICACIONES DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD | Producto 2: Servicio de información implementado alarmas | 30% | Realizar el pago de los planes de datos de los sistemas de Alarmas Comunitarias en el Distrito de Cartagena En El Marco Del Proyecto “Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032” |  | SERVICIO | 11 | 0 | 5 | 3 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 330 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | NO | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 48000000 | [15 empty] | DESPLAZADOS
[10 empty] | INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, SOPORTE TÉCNICO DE LA FASE III DEL SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS INTELIGENTES EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032. |  | BIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 2802399664
[10 empty] | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERACION DE SISTEMAS DE AEREONAVES NO TRIPULADAS (UAS) PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES O DATOS QUE PERMITAN APOYAR LAS LABORES Y RESPUESTA EFECTIVA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS COMO COMPONENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032. |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 600000000
[10 empty] | Realizar adquisición y puesta en funcionamiento de una solución tecnológica para la seguridad tipo chat móvil, como componente del proyecto construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar la ejecución del plan estratégico de tecnologías de distriseguridad como componente del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar la modernización y adecuación a las normas de la página web de la entidad en el marco del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del SIES Cartagena en sus componentes Alarmas Comunitarias Inteligentes |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Contratar la adquisición de elementos y herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la seccional de investigación criminal de la policía metropolitana de Cartagena |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS INTELIGENTES COMO COMPONENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 500000000
[10 empty] | Efectuar el pago de Soporte Sistemas tecnológicos para la operación de Alarmas Vigentes En El Marco Del Proyecto “Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032” |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-12-30 | 220 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | NO | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 20000000 | [15 empty] | VÍCTIMAS
[10 empty] | Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes al Proyecto “Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032” |  | SERVICIO | 11 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 315 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | REMBERTO VIAÑA-SANDRA GARCIA-EDGAR MARTINEZ-GILDARDO PEREZ-JAIME HERNANDEZ AMIN | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 8061135242
[8 empty] | 3. Servicio de informaacion actualizado (equipos comunicaciones) | 20% | Realizar la adquisición de seguros de los activos de Distriseguridad En El Marco Del Proyecto “Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032” |  | SERVICIO | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2025-04-15 | 2025-12-30 | 225 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 400000000
[10 empty] | Realizar la Adquisición de equipos de comunicación tipo celular para los organismos de seguridad del Distrito de Cartagena Marco del proyecto Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032 |  | BIEN | 190 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | NO | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 80000000
[10 empty] | Adquisición de computadores de portátiles y licencias destinado a los organismos de seguridad y convivencia |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
|  | NO APLICA | Construir cuatro (4) infraestructuras para la promoción de la cultura de la legalidad y la convivencia CAIs, subestaciones, estaciones, centro de inteligencia) |  | 2024130010032 |  | AMPLIAR Y FORTALECER LA PRESENCIA DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (ADQUISICION PREDIOS, REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCION) |  |  | Realizar la Adquisiciónde Radios para red de taxitas en el Marco del proyecto Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032 |  | BIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 400000000
Reducir número de extorsiones a 90 |  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Contratar la adquisición de elementos y herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la seccional de investigación criminal de la policía metropolitana de Cartagena |  | BIEN | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | BIEN |  |  | Recursos propios |  | 4400000000
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  | Producto 4: Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada (Producto principal del proyecto) | 10% | Apoyar con el Pago de servicio de energía infraestructura Policía Metropolitana de Cartagena para la permanencia en la zona corregimental en el Marco del proyecto “Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032” |  | SERVICIO | 12 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 360 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | NO | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 70000000
[10 empty] | Garantizar la permanencia con infraestructura en modalidad de arriendo de la policía metropolitana de cartagena (zona corregimental y otros) en el marco del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar el mantenimiento de la infraestructura de seguridad y salvamento en el marco del proyecto construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Contratar las obras de mantenimiento y adecuaciones locativas, suministro e instalación muebles y enseres para la sede de Distriseguridad en el marco de la socialización de los proyectos de inversión de la entidad |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 500000000
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  | FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD (PATRULLAJE Y CONTROL) |  |  | Garantizar la Permanencia con infraestructura en modalidad de arriendo de organismos de seguridad, socorro, justicia, emergencia y convivencia (Zona Corregimental y otros) en el Marco del proyecto “Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032” |  | SERVICIO | 11 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 360 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 800000000
[10 empty] | CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL BOLIVAR - COMO PONENTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 2000000000
[10 empty] | Pago vigencias expiradas contrato No CO1.PCCNTR.5170542 cuyo Objeto del contrato es GERENCIA INTEGRAL PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA TIPO CAI BLINDADO PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2021130010192 -VIGENCIAS EXPIRADAS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR SA |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 249016226
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura para uso de la Policía en el Marco del proyecto de inversión Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de In |  | BIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | BIEN |  |  | Recursos propios |  | 600000000
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  | Producto 5: Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico | 20% | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de Distriseguridad en labores misionales, en el Marco del proyecto de inversión Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 200000000
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Garantizar el Combustible de los vehículos de los organismos de seguridad y socorro del Distrito de Cartagena y Distriseguridad en labores misionales en el marco del proyecto “Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032” |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 250000000
[10 empty] | Contratar la logística integral para proporcionar soluciones de movilidad y equipamiento para fortalecer las acciones de seguridad y salvamento en cartagena de indias en el marco de los proyectos de inversión priorizados por la entidad |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar adquisición de vehículos con destino a los organismos de seguridad, justicia y socorro y distriseguridad, |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar el alquiler de vehículos con destino a los organismos de seguridad, justicia y socorro y distriseguridad, como componente del proyecto construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar la adquisición de seguros de los activos de distriseguridad en el marco del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Realizar la adquisición de vehículos especiales tipo ambulancias para transporte asistencial básico (tab) dotadas según especificaciones de la ntc 3729 con destino a los organismos de seguridad, justicia y socorro del distrito de cartagena de indias, en el marco del proyecto construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Aportar recursos de cofinanciación para el proyecto de movilidad presentado ante fonsecon - miniterior en el marco del proyecto construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032 |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Realizar la adquisición de Pólizas como requisito para la ejecución del convenio CO1.PCCNTR.7030881 entre el Ministerio del Interior y Distriseguridad en el marco del proyecto de inversión Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de Indias con BPIN 2024130010032 |  | BIEN | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-12-30 | 195 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | SERVICIO |  |  | Recursos propios |  | 20000000
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  | ENTREGAR ELEMENTOS, MATERIALES, INSUMOS PARA OPERATIVIDAD DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD COMO MATERIAL DE INTENDENCIA, OPERATIVO, DE SEGURIDAD PERSONAL, OTROS |  |  | Realizar adquisición de Vehículos con destino a los organismos de seguridad, justicia y socorro y DISTRISEGURIDAD en el marco del proceso misional SUPERVISIÓN Y ENTREGA" |  | BIEN | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 210 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | BIEN |  |  | Recursos propios |  | 750000000
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUS ADECUACIONES EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2306 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DISTRISEGURIDAD Y EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2024130010032 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 210 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI |  |  |  | Recursos propios |  | 15078693876
Reducir número de hurtos a comercios a 650 |  | NO APLICA | [5 empty] | Producto 6: Servicio de dotación de elementos de protección |  | Contratar la prestación de servicios de difusión en medios de comunicación para dar a conocer la oferta institucional y avances de los programas y proyectos de Distriseguridad, |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida |  |  |  |  | Recursos propios |  | 300000000
|  | NO APLICA | [7 empty] | Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración y realización de eventos y/o actividades según las necesidades de la entidad en el marco de la socialización de los proyectos de inversión de la entidad |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida |  |  |  |  | Recursos propios |  | 800000000
[10 empty] | Garantizar logística (alimentación) para la seguridad del alcalde mayor de cartagena en el marco del proyecto “construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en cartagena de indias con bpin 2024130010032” |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Garantizar los recursos para la realización de todas las estrategias y actividades de ciudad en el marco del proyecto SMART CITY EXPO CARTAGENA 2025 |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
|  | NO APLICA | Entregar doscientos sesenta y ocho (268) vehículos para la seguridad (moto, camioneta, automóvil, camión, | [6 empty] | Prestación De Servicios Para La Depuración, Organización, Preservación, Disposición Final Y Valoración Del Sistema De Gestión Documental De Distriseguridad en el marco del Proyecto Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida |  |  |  |  | Recursos propios |  | 400000000
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010032 |  |  |  |  | Contratar la prestación del servicio para levantamiento y toma del inventario físico de las propiedades, planta y equipos de Distriseguridad y la medición del valor razonable bajo las normas (NICSP) ley 1314 de 2009, en el en el marco del proyecto Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI |  |  |  | Recursos propios |  | 200000000
| PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD INTEGRAL TITAN 24 | NO APLICA | Equipar tres (3) Comandos Élites de la Policía Nacional para la seguridad y protección ciudadana |  | 2024130010032 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Conformar un (1) Centro de Procesamiento de Información Institucional y análisis situacional para el Seguimiento del Delito |  | 2024130010032 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida
|  |  | Desarrollar 10 operativos anuales de protección, defensa, recuperación, de bienes de uso público marino costero en el distrito a través del Ecobloque |  | 2024130010032 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida
Ampliar en un 100% la cobertura de respuesta acuática del Cuerpo de Bomberos | SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA | NO APLICA | Equipar a cuatro (4) organismos de atención de emergencias en playas | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010023 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCARGAN DE LA SEGURIDAD Y SOCORRO EN LAS PLAYAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | AUMENTAR EL NUMERO DE GARITAS CONSTRUIDAS Y OPERANDO EN LA CIUDAD | Equipamientos turísticos dotados | 65% | Realizar el sostenimiento y reinversión en el Sub - proyecto playa azul la boquilla en el Marco del Proyecto Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023 |  | BIEN | 1 | 0.05 | 0.15 | 0.8 |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 30 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | ENTREGA BIEN |  |  | Recursos propios |  | 1100000000 | 0 | 10712215776 | 10712215776 |  | RF - ICLD ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU RB IPU 1% DISTRISEGURIDAD | PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 2.3.3502.0200.2024130010023 | 0 | 0 | 762139708 | 89039708 | 998262911 | 49748777
|  | NO APLICA | Construir veinte (20) garitas nuevas para la seguridad en playas |  |  |  | GARANTIZAR EQUIPAMIENTO INTEGRAL (MOVILIDAD, MATERIALES, ELEMENTOS, TECNOLOGIA) A ORGANISMOS DE SOCORRO EN PLAYAS |  |  | Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes al Proyecto “Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023” |  | SERVICIO | 11 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 330 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | NO | PAGO |  |  | Recursos propios |  | 1955011296.17
|  | NO APLICA | [7 empty] | Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración y realización de eventos y/o actividades según las necesidades de la entidad en el marco de la socialización de los proyectos de inversión de la entidad puntualmente del proyecto “Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023” |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | ENTREGA BIEN |  |  | Recursos propios |  | 500000000
|  | NO APLICA |  |  | 2024130010023 |  |  |  |  | Pago vigencias expiradas contrato CO1.PCCNTR.4034377, cuyo Objeto del contrato es: GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN: "FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS BPIN 2021130010192 E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS BPIN 2021130010279, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN, SOSTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA YSEÑALIZACIÓN EN PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. VIGENCIAS EXPIRADAS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR |  | BIEN | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | SI | ENTREGA BIEN |  |  | Recursos propios |  | 46988704
[10 empty] | Contratar las actividades de mantenimiento físico de las garitas ubicadas en las playas turísticas habilitadas de Cartagena de indias en el Marco del proyecto Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 300000000
[10 empty] | Realizar la compensación de recaudo del convenio telefonía básica conmutada en el marco del proyecto |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Construcción, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de la infraestructura y señalización en las playas del distrito de cartagena de indias en marco de la fase ii del proyecto de inversión “implementación del programa de vigilancia de las playas del distrito de cartagena de indias” |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Relizar Construcción, instalación, implementación y puesta en Funcionamiento - FASE III de la infraestructura y señalización en las playas del Distrito de Cartagena de Indias |  | BIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[8 empty] | Equipamiento turístico construido (producto principal del proyecto) | 35% | Realizar el mantenimiento de la infraestructura de seguridad y salvamento en el marco del proyecto |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[8 empty] | Equipamiento turístico construido (producto principal del proyecto) |  | Realizar Construcción, instalación, implementación y puesta en Funcionamiento - FASE IV de la infraestructura y señalización en las playas del Distrito de Cartagena de Indias, en el Marco del proyecto Fortalecimiento De La Seguridad En Las Playas Del Distrito De Cartagena De Indias BPIN 2024130010023 |  | BIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 6810215776
Reducir el número de casos de lesiones personales a 2.000 | CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA | NO APLICA | Implementar ocho (8) iniciativas para la promoción de la convivencia | IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PARA EL FOMENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2024130010022 | INCREMENTAR LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION Y FORMACIÓN EN CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA Y LEGALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | ESTABLECER ALIANZAS CON LAS COMUNIDADES Y ACTORES SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA | Servicio de educación informal (producto principal del proyecto) | 100% | Fortalecimiento del tejido social con comunicación de alto impacto en el marco del proyecto de Inversión Implementación De Iniciativas Para Fomento Y Fortalecer La Convivencia Ciudadana En El Distrito De Cartagena De Indias Con BPIN 2024130010022 |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | si | serivicios |  |  | Recursos propios |  | 918126117.21 | 0 | 3618126117 | 3618126117 |  | RF - ICLD ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU RB IPU 1% DISTRISEGURIDAD | IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PARA EL FOMENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 2.3.4501.1000.2024130010022 | 0 | 0 | 1051600000 | 202400000 | 17500000 | 0
Reducir el número de casos de violencia de género a 1.000 |  | NO APLICA |  |  |  |  | INCREMENTO DE LA ARTICULACIOBN INSTITUCIONAL PARA AUNAR FINANCIACION Y ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA |  |  | Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes al Proyecto “Implementación De Iniciativas Para Fomento Y Fortalecer La Convivencia Ciudadana En El Distrito De Cartagena De Indias Con BPIN 2024130010022” |  | SERVICIO | 9 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 330 | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | si | servicios |  |  | Recursos propios |  | 1700000000
[10 empty] | Contratar los servicios de un operador logístico para que lleve a cabo la organización, administración y realización de eventos y/o actividades según las necesidades de la entidad en el marco de la socialización de los proyectos de inversión de la entidad puntualmente del proyecto “Implementación De Iniciativas Para Fomento Y Fortalecer La Convivencia Ciudadana En El Distrito De Cartagena De Indias Con BPIN 2024130010022” |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida |  |  |  |  | Recursos propios |  | 500000000
[10 empty] | Realizar estrategias pedagógicas de comunicaciones y logística que promueva la transformación del tejido social a través de la difusión de las normas de conducta y convivencia ciudadana |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
[10 empty] | Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución |  | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS |  | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | [6 empty] | 0
Reducir tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes a 160,1 por cada 100 mil habitantes |  | NO APLICA | [7 empty] | Realizar la Implementación del acuerdo 004 del Distrito de Cartagena que trata de los denominados "Corredores seguros" en Entornos académicos protectores, confiables y seguros para el distrito de Cartagena en el Marco de del proyecto “Implementación De Iniciativas Para Fomento Y Fortalecer La Convivencia Ciudadana En El Distrito De Cartagena De Indias Con BPIN 2024130010022” |  | SERVICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1059626 | TODAS LAS UNIDADES COMUNERAS | JULIO DE VOZ | Posibilidad de afectación por la falta de coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de procesos de ejecución de los proyectos | Activar Comités de Gestión, planeación, contratación, que permitan generar la coordinación requerida | si | servicios |  |  | Recursos propios |  | 500000000
Note on M8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AF8: VER ANEXO 1
Note on AG8: VER ANEXO 1
Note on AW23: VER ANEXO 1

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco